## Tom_Tat_Du_An
Hệ thống quản lý đơn hàng đa kênh
Ngày phát hành: Tháng 5/2026
Chủ dự án: Chủ dự án Etsy Shop
1. Giới thiệu hệ thống
Hệ thống quản lý đơn hàng đa kênh giúp shop tập trung tất cả đơn Etsy về một nơi, thay cho cách làm thủ công trên Google Sheet hiện nay.
Đơn hàng được kéo tự động từ Etsy mỗi 5 phút, hiển thị trên 3 bảng điều khiển: Đơn hàng, Vận chuyển, Sản xuất.
BA và Marketing duyệt thiết kế, đổi địa chỉ và xử lý ticket trực tiếp trong hệ thống. Sản xuất theo dõi tiến độ qua pipeline có thể tự cấu hình.
Sau giai đoạn 1, hệ thống mở rộng sang Gearment, Pricing Audit, sau đó là Amazon, Website và quản lý nguyên liệu.
2. Vai trò người dùng
Vai trò | Công việc chính | Màn hình họ dùng nhiều nhất
Chủ dự án | Quyết định chiến lược, ký duyệt từng giai đoạn, theo dõi tiến độ và kết quả tổng. | Bản tóm tắt KPI; tất cả bảng điều khiển (chỉ đọc).
BA | Làm file thiết kế, gửi nội bộ cho Marketing duyệt; điều phối đơn (US/VN); cung cấp tracking; duyệt đổi địa chỉ; duyệt ticket đổi/hoàn. | Bảng Đơn hàng, Bảng Vận chuyển, trang Đổi địa chỉ, Ticket, Hộp thư khách hàng.
Marketing | Quản lý 19 cửa hàng Etsy, push đơn ưu tiên, duyệt file thiết kế do BA làm, gửi file preview cho khách, xử lý tin nhắn khách. | Bảng Đơn hàng, trang chi tiết đơn, Hộp thư khách hàng.
Sản xuất (PD) | Sản xuất thực tế; chuyển trạng thái pipeline; scan đơn khi xong; quản lý tồn kho NVL. | Bảng Sản xuất, trang Scan, Tồn kho, Wizard in hàng loạt.
Kiểm soát giá | Kiểm tra giá bán và giá ship hằng ngày, phát hiện đơn lệch giá, báo cáo đa tiền tệ. | Bảng Pricing Audit (giai đoạn 2).
Kho | Xuất nguyên liệu khi PD yêu cầu; sau khi triển khai, NVL trừ tự động khi đơn đến giai đoạn cuối. | Tồn kho; Dự báo 30/90/365 ngày (giai đoạn 3).
3. Lộ trình triển khai
Giai đoạn | Mục tiêu | Thời gian dự kiến | Trạng thái tổng
Giai đoạn 1 — Nền tảng | Đồng bộ Etsy (chính + dự phòng), làm sạch đơn cũ, ba bảng điều khiển, pipeline cấu hình được, quản lý file thiết kế, duyệt đổi địa chỉ, nhập tracking từ logistics. | ≈ 3-4 tháng | Đang làm
Giai đoạn 2 — Mở rộng | Đẩy đơn cho Gearment qua kết nối tự động, ticket đổi/hoàn, Bảng Pricing Audit, Hộp thư khách hàng. | ≈ 3-4 tháng | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 3 — Tương lai | Quản lý tồn kho NVL + dự báo, Catalog Dashboard, scan barcode toàn diện, mở Amazon và Website, AI tổng hợp dữ liệu. | ≈ 4-6 tháng | Chưa bắt đầu
4. Tổng hợp tiến độ
Trạng thái | Số lượng hạng mục
Chưa bắt đầu
Đang làm
Hoàn thành
Chặn
Tổng cộng

## Hang_Muc_Cong_Viec
STT | Nhóm hạng mục | Tên hạng mục | Mô tả ngắn | Phòng ban đề xuất | Mức ưu tiên | Giai đoạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Kết nối tài khoản Etsy an toàn | Owner đăng nhập Etsy một lần trong phần Cài đặt; hệ thống tự gia hạn kết nối và cảnh báo trước 7 ngày khi cần đăng nhập lại. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
2 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Tự động kéo đơn mới mỗi 5 phút | Hệ thống quét Etsy mỗi 5 phút để lấy đơn mới và đơn vừa thay đổi; không tạo đơn trùng. | BA, Marketing | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
3 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Không ghi đè ghi chú nội bộ khi đồng bộ lại | Khi Etsy báo cập nhật cho đơn đã có, hệ thống chỉ làm mới trạng thái thanh toán và vận chuyển; ghi chú của Marketing, người phụ trách, trạng thái duyệt thiết kế giữ nguyên. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
4 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Tự đẩy tracking về Etsy | Khi BA nhập số tracking và carrier, hệ thống gửi thông tin về Etsy trong vòng 5 phút. | BA, Marketing | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
5 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Bật/tắt tự đẩy tracking theo từng cửa hàng | Marketing có công tắc 'Tự đẩy tracking' theo từng cửa hàng Etsy. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
6 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Đường đồng bộ chính + đường dự phòng | Đường chính: kéo đơn qua dịch vụ chính thức của Etsy. Đường dự phòng: đọc email Etsy. Cả hai cùng tạo ra một bản ghi đơn hàng thống nhất; người dùng không thấy khác biệt. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
7 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Tự chuyển sang đường dự phòng khi đường chính lỗi | Mỗi 5 phút hệ thống kiểm tra đường đang dùng. Sau 3 lần lỗi liên tiếp, tự chuyển sang đường còn lại và gửi cảnh báo cho admin; mọi thay đổi được lưu lại. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
8 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Tự quay về đường chính khi đã ổn định | Khi đang chạy đường dự phòng, hệ thống thử lại đường chính mỗi giờ. Sau 6 lần thành công liên tiếp, tự quay về đường chính. Admin có thể khoá việc tự quay về. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
9 | 1. Đồng bộ đơn hàng từ Etsy | Xuất Excel tin nhắn khách theo khoảng thời gian | Marketing chọn khoảng thời gian, bấm 'Xuất tin nhắn' để tải Excel tất cả tin nhắn khách. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
10 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Nhập 17.659 đơn hàng cũ từ file Excel | Admin tải file Excel lịch sử lên; hệ thống đọc và tạo đơn. Có thể tiếp tục từ điểm dừng nếu bị gián đoạn. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
11 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Sửa 423 đơn ghi giá 0 USD | Hệ thống tự tính lại giá từ nguồn; đơn không khôi phục được sẽ liệt kê cho BA xử lý tay. | Kiểm soát giá | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
12 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Nhận đúng tiền tệ USD/EUR/GBP/CAD/VND | Đọc ký hiệu tiền tệ ($, €, £, C$, ₫) và gán đúng cho từng đơn. Đơn vẫn giữ tiền gốc. | Kiểm soát giá | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
13 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Tách phí ship thành dòng riêng | Mỗi đơn có dòng 'Phí vận chuyển Etsy' riêng để tổng đơn khớp nguồn trong sai số 0,01 USD. | Kiểm soát giá | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
14 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Gộp khách hàng trùng có BA duyệt | Hệ thống đề xuất danh sách khách hàng nghi trùng, xuất Excel, BA tích chọn rồi tải lên để gộp. Hệ thống KHÔNG tự gộp. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
15 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Báo cáo đối chiếu sau khi làm sạch dữ liệu | Sau khi chạy xong, hệ thống xuất báo cáo: tổng đơn, doanh thu, phí ship, đơn lỗi. BA Lead ký xác nhận trước khi sang giai đoạn tiếp theo. | Chủ dự án, BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
16 | 2. Làm sạch dữ liệu đơn hàng cũ | Đặt đơn cũ ở trạng thái 'đã hoàn tất' | Toàn bộ 17.659 đơn cũ được mặc định trạng thái 'đã hoàn tất' và để ngoài pipeline sản xuất hiện tại; admin có thể chuyển vào pipeline 'Lưu trữ' nếu muốn. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
17 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Hiển thị 10 cột chính | Cửa hàng, Mã đơn, Tracking, Ảnh, Ngày, Tình trạng, Số lượng, Dịch vụ vận chuyển, Quốc gia, Tổng tiền. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
18 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Cửa hàng và Mã đơn ở 2 cột đầu, có ô tìm kiếm | Search hoạt động trên cả Cửa hàng và Mã đơn. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
19 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Bỏ các cột không cần thiết | Cột 'Ngày đi' tự đặt khi PD scan; giá lẻ gộp vào Tổng tiền; người phụ trách suy ra từ cửa hàng — không cần cột riêng. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
20 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Gộp Tracking + tình trạng nhãn + carrier vào 1 cột | Hiển thị: 'Chờ in nhãn' / 'Đang mua nhãn' / '<carrier>: <số tracking>'. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
21 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Ảnh sản phẩm trên mỗi đơn | Ảnh thu nhỏ 128px; bấm vào để xem ảnh lớn. | Marketing | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
22 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Chỉnh trực tiếp các cột thao tác | BA chỉnh ngay trên dòng: Tracking, Carrier, Tình trạng nhãn, Trạng thái đơn, Ghi chú. | BA, Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
23 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Tô màu hàng theo loại đơn | Số lượng ≥ 2 tô cam; trùng mã tô tím; đơn ưu tiên (Push) tô đỏ; đơn Amazon tô đỏ. | Sản xuất | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
24 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Nút Push đánh dấu đơn ưu tiên | Marketing bấm Push, đơn được đánh dấu và tô đỏ; lịch sử ghi lại ai bấm và lúc nào. Đơn Amazon đặt cùng ngày tự động được Push. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
25 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Cảnh báo đơn quá 2 ngày chưa duyệt file | Đơn quá 2 ngày chưa duyệt file thiết kế tô vàng và hiện cảnh báo. | Marketing | Thấp | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
26 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Cột hạn ship | Hiển thị hạn ship mà Etsy yêu cầu; quá hạn tô đỏ. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
27 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Avatar người quản lý cửa hàng | Mỗi đơn có avatar/icon của người quản lý cửa hàng tương ứng. | Marketing | Thấp | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
28 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Popup thông báo các sự kiện đặc biệt | Push, tạm dừng, đổi địa chỉ — popup hiện đến đúng người trong 10 giây. | Marketing | Thấp | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
29 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Trường 'Ghi chú Marketing' trên đơn | Tách riêng với 'Ghi chú đơn' để Marketing ghi yêu cầu custom của khách. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
30 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Lịch sử thay đổi trạng thái đơn | Tab Lịch sử: ai đổi, lúc nào, từ giá trị nào sang giá trị nào. | BA, Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
31 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | BA tự phân loại lại sản phẩm | BA có thể chỉnh phân loại sản phẩm tự động khi cần. | BA | Thấp | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
32 | 3. Bảng điều khiển Đơn hàng | Nhãn trạng thái file thiết kế trên mỗi dòng đơn | Mỗi dòng đơn hiện nhãn: chờ duyệt / đã duyệt / cần chỉnh sửa. Bấm vào để mở file. | BA, Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
33 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Trang Tracking riêng (không phải bộ lọc Đơn hàng) | Menu 'Tracking' mở ra trang riêng, có 13 cột phục vụ BA xử lý vận chuyển. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
34 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | 13 cột phục vụ vận chuyển | Mã đơn, Tracking, Carrier, Tình trạng, Loại sản phẩm, Số lượng, Tên người nhận, Địa chỉ 1-2, Thành phố, Bang, Mã ZIP, Quốc gia. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
35 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Xuất Excel theo bộ lọc đang xem | Tải ra Excel đúng các đơn đang lọc trên màn hình. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
36 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Đổi trạng thái nhãn hàng loạt | Chọn nhiều đơn cùng lúc và đổi từ 'Chờ in nhãn' sang 'Đang mua nhãn' chỉ với 1 thao tác. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
37 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Ô tìm kiếm nhanh | Tìm theo tracking, mã đơn hoặc tên khách ngay trên đầu trang. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
38 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Đồng bộ thay đổi sang Bảng điều khiển Đơn hàng | Mọi cập nhật phản ánh sang bảng Đơn hàng trong vòng 5 giây. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
39 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Khoá thao tác mua nhãn khi đang chờ duyệt đổi địa chỉ | Vô hiệu nút 'Mua nhãn' và hiện cảnh báo khi đơn đang chờ duyệt đổi địa chỉ — tránh in nhãn sai địa chỉ. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
40 | 4. Bảng điều khiển Vận chuyển | Hiển thị tình trạng tracking thực tế (in-transit, delivered, returned) | Lấy tình trạng từ carrier (USPS, UniUni, YunExpress) và cập nhật lên màn hình theo thời gian thực. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
41 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Đặt tên 'Bảng điều khiển Sản xuất' | BA và Sản xuất cùng dùng; bao gồm cả đơn Việt Nam và đơn Mỹ. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
42 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Bộ cột phục vụ sản xuất | Ngày duyệt file, Tải file, Tình trạng, Ghi chú, Ảnh, Lời nhắn quà tặng, Cá nhân hoá, Loại sản phẩm, Lựa chọn, Số lượng, Mã đơn, Cửa hàng, Tên khách, Địa chỉ, Dịch vụ vận chuyển, Ngày đặt, Ngày đi, Scan, Thống kê tự động. | Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
43 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Toàn bộ phòng ban xem trên CÙNG MỘT MÀN HÌNH | Tất cả phòng ban xem chung một bảng (không phải tách 3 sheet như cách làm cũ). Phòng ban nào quan tâm thì lọc theo cột tình trạng / pipeline. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi của Owner
44 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Cột pipeline-state (giai đoạn sản xuất hiện tại) | Mỗi đơn hiển thị giai đoạn sản xuất hiện tại với màu của giai đoạn đó. Tên và ý nghĩa giai đoạn do admin tự cấu hình tại runtime, không cần lập trình. | Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
45 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Gán nhóm phụ trách cho từng giai đoạn | Mỗi giai đoạn sản xuất có thể gán mặc định cho một nhóm phụ trách. Có thể đổi cho từng đơn cụ thể khi cần. | Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
46 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Hiển thị ảnh thiết kế và bản preview | Mỗi dòng đơn có 2 ảnh thu nhỏ: file thiết kế gốc và bản preview gửi khách. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
47 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Widget thống kê đơn | Đếm theo giai đoạn sản xuất, lựa chọn, loại sản phẩm, số lượng. | Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
48 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Scan barcode để chốt đơn hoàn thành | PD scan barcode, đơn tự nhảy về giai đoạn cuối được đánh dấu 'hoàn tất'; ngày ship tự đặt; lịch sử ghi lại ai scan và lúc nào. | Sản xuất, BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
49 | 5. Bảng điều khiển Sản xuất | Lịch sử các thay đổi giai đoạn sản xuất | Mọi thay đổi cấu trúc pipeline, đổi tên giai đoạn, đổi nhóm phụ trách, hoặc đơn nhảy giai đoạn đều được ghi vào sổ lịch sử để truy vết. | Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
50 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Cho phép upload lại file thiết kế kích thước lớn | Designer có thể upload file lớn (ví dụ 150MB) lên Google Drive; có thể xoá và up lại; bản cũ vẫn được lưu để truy vết. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
51 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Quy trình duyệt file thiết kế | File thiết kế đi qua 3 trạng thái: Chờ duyệt → Đã duyệt / Cần chỉnh sửa (phải nhập lý do). Lưu lại ai duyệt và thời điểm duyệt. | Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
52 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Hàng đợi thiết kế dạng kanban 3 cột | Designer và BA kéo-thả hoặc click để chuyển file giữa các trạng thái duyệt. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
53 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Quy trình duyệt đổi địa chỉ giao hàng | Marketing không sửa địa chỉ trực tiếp. Phải tạo yêu cầu đổi → BA duyệt hoặc từ chối → rồi mới được sửa. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
54 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Khoá mua nhãn khi đang chờ duyệt đổi địa chỉ | Vô hiệu nút Mua nhãn và hiện cảnh báo trên Bảng Vận chuyển. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
55 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Tạo ticket đổi/hoàn tiền từ trang chi tiết đơn | Form đơn có nút 'Tạo ticket'; Marketing nhập lý do và ảnh; chọn loại: đổi hàng, hoàn tiền, hoặc giảm giá; gửi BA duyệt. | BA | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
56 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | BA duyệt ticket → hệ thống tự xử lý | Hoàn tiền sinh credit note; đổi hàng tạo đơn mới link đơn cũ; giảm giá ghi nhận giảm trên đơn. | BA | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
57 | 6. Quy trình duyệt (file thiết kế / địa chỉ / ticket) | Lịch sử ticket trên trang đơn | Tab 'Lịch sử' hiển thị toàn bộ thao tác của ticket trên đơn đó. | BA | Thấp | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
58 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Nhập tracking từ file Excel logistics (GKE) | Tải Excel chuẩn GKE lên; hệ thống khớp Mã đơn rồi tự điền tracking và carrier. Hàng không khớp được liệt kê cho BA xử lý tay. | BA, Logistics | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: thay vì copy tay từ file logistics sang Google Excel
59 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Tự nhận diện carrier từ số tracking | 20-22 chữ số → USPS; bắt đầu 'UU' → UniUni; bắt đầu 'YT' → YunExpress; còn lại → 'Khác'. | Logistics | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
60 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Xử lý đơn '-replace' và lưu URL nhãn / mã QR | Đơn có hậu tố '-replace' tự động link đơn gốc. URL nhãn và mã QR lưu trên đơn. | BA, Logistics | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
61 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Báo cáo nhập tracking (đã khớp / chưa khớp) | Sau khi nhập, hiện wizard tóm tắt và cho phép xem chi tiết các dòng lỗi. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
62 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Kết nối Gearment và đẩy đơn | Cấu hình Gearment 1 lần; BA bấm 'Push to Gearment' để đẩy đơn kèm file thiết kế. | Chủ dự án, BA | Cao | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
63 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Quy trình Gearment 4 bước | Nháp → báo giá → BA duyệt → xác nhận đặt sản xuất. | BA | Cao | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
64 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Nhận tracking và tình trạng từ Gearment | Hệ thống nhận thông báo từ Gearment hoặc tự kéo theo lịch để cập nhật đơn, rồi đẩy tracking lên Etsy nếu Marketing đã bật tự đẩy. | BA, Marketing | Cao | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
65 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Xử lý lỗi và thử lại tự động | Mỗi đơn thử tối đa 3 lần; nếu vẫn lỗi sẽ ghi nhật ký và cảnh báo admin. | Chủ dự án | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
66 | 7. Nhập tracking & giao đối tác | Chính sách huỷ đơn nháp ở Gearment khi rework | Khi Marketing yêu cầu làm lại đơn (giai đoạn 'Sửa'), đơn nháp/báo giá cũ phía Gearment phải được huỷ hoặc tự hết hạn. | BA | Cao | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
67 | 8. Quản lý file thiết kế | Một lần upload — gửi đến nhiều nơi | BA upload file 1 lần; hệ thống lưu file và checksum. Có thể gửi sang nhiều nơi nhận (Marketing duyệt, PD in, đối tác sản xuất) mà không cần upload lại. | Marketing, BA, Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: file 8MB không gửi được Discord, hay bị thất lạc, mất thời gian tải lên-tải xuống nhiều lần
68 | 8. Quản lý file thiết kế | Theo dõi tình trạng nhận file của từng nơi | Mỗi lần gửi file đi đâu đều ghi nhận: chờ gửi / đã gửi / đã xác nhận / lỗi và thời điểm tương ứng. | BA | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
69 | 8. Quản lý file thiết kế | Wizard tải hàng loạt file đã duyệt theo khổ A4 | PD chọn nhiều file đã duyệt cùng lúc, hệ thống dàn thành PDF khổ A4 và lưu cache 24h để PD in. | Sản xuất | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: PD mất nhiều thời gian search mã đơn, download file, sắp lên Photoshop
70 | 8. Quản lý file thiết kế | Lưu trữ chính trên Google Drive, có hàng đợi an toàn khi lỗi | Khi Google Drive gặp sự cố, hệ thống không chuyển ngầm sang Discord — thay vào đó đưa file vào hàng đợi và cảnh báo. Discord vẫn được giữ làm kênh thủ công khẩn cấp. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
71 | 8. Quản lý file thiết kế | Upload lại sau khi 'Cần chỉnh sửa' tạo bản version mới | File bị từ chối ở trạng thái 'cần chỉnh sửa'. Bản upload mới được lưu là phiên bản tiếp theo (link tới bản cũ) để có thể đo tỷ lệ duyệt lần đầu. | BA, Sản xuất | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
72 | 8. Quản lý file thiết kế | Cảnh báo khi 'gửi file' bị treo > 2 giờ | Nếu thao tác gửi file (cấp quyền Google Drive, đẩy sang đối tác) chưa xong sau 2 giờ, đơn nổi cảnh báo trên Bảng Sản xuất. | Sản xuất, BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
73 | 8. Quản lý file thiết kế | Tự động gửi file thiết kế khi BA xác nhận đơn | Khi BA xác nhận đơn có file đã duyệt, hệ thống tự tạo các phiếu gửi file đến đúng nơi nhận và chạy nền để cấp quyền/gửi đi. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
74 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Pipeline có thể tự định nghĩa (không cần lập trình) | Admin tự đặt tên pipeline, thêm/sửa/xoá giai đoạn, đặt màu, đánh dấu giai đoạn bắt đầu/giai đoạn kết thúc. | Chủ dự án, Sản xuất | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
75 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Mỗi sản phẩm/danh mục dùng pipeline phù hợp | Sản phẩm chọn pipeline mặc định; nếu chưa, lấy theo danh mục; nếu vẫn chưa, dùng pipeline mặc định toàn hệ thống. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
76 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Đơn có nhiều sản phẩm khác pipeline — BA chọn pipeline | Khi đơn chứa nhiều sản phẩm thuộc nhiều pipeline, mặc định lấy pipeline của sản phẩm đầu tiên; UI cảnh báo để BA xác nhận lại. | BA | Trung bình | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
77 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Tự sao lưu phiên bản pipeline khi sửa lúc đang có đơn chạy | Khi pipeline đang được dùng bị sửa, hệ thống tạo phiên bản mới tự động; đơn cũ tiếp tục dùng phiên bản cũ; đơn mới dùng phiên bản mới. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
78 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Chính sách di chuyển giữa các giai đoạn | Mỗi pipeline chọn một trong các kiểu: theo sơ đồ chặt; theo sơ đồ nhưng admin được phá rào; tự do chuyển bất kỳ. Mặc định là sơ đồ với quyền admin phá rào. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
79 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Bộ pipeline mẫu sẵn | Hệ thống ship sẵn 3 pipeline mẫu: 'Sản xuất nội bộ Việt Nam' (17 giai đoạn từ thực tế PD đang dùng), 'Gearment POD' (4 giai đoạn), 'Đa kỹ thuật pha trộn'. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
80 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Sổ lịch sử pipeline duy nhất | Mọi thay đổi (sửa pipeline, đổi tên giai đoạn, đổi nhóm phụ trách, đơn chuyển giai đoạn) ghi vào cùng một sổ lịch sử để dễ truy vết. | Chủ dự án | Cao | Giai đoạn 1 | Chưa bắt đầu
81 | 9. Pipeline sản xuất có thể cấu hình | Trigger tự nhảy giai đoạn (giai đoạn 2) | Hệ thống cho cấu hình trigger tự nhảy giai đoạn (khi thanh toán, khi duyệt thiết kế, khi nhập tracking) — bật ở giai đoạn 2. | Marketing, BA, Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
82 | 10. Hộp thư khách hàng | Tổng hợp tin nhắn khách 19 cửa hàng vào một chỗ | Hệ thống tự kéo lời nhắn của khách (buyer message) khi khách đặt hàng và hiển thị: (a) trên trang đơn; (b) trên trang 'Hộp thư khách hàng' để Marketing/BA tìm xuyên cửa hàng. | Marketing | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: chưa có dashboard tổng hợp tin nhắn khách trong ngày
83 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Bảng kiểm soát giá (Pricing Audit) 25 cột | RD nhập tay 6 cột (A-F), 19 cột còn lại tự lấy từ đơn. Hỗ trợ đa tiền tệ. | Kiểm soát giá | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
84 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Quy đổi giá đơn về EUR theo ngày đặt | Tự quy đổi USD/VND/CAD về EUR theo tỷ giá ngày đặt. Hiện 'Tổng tiền (EUR)'. | Kiểm soát giá | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
85 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Tô màu chênh lệch giá so với catalog | Đỏ = thấp hơn catalog; vàng = bằng; tím = cao hơn. | Kiểm soát giá | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
86 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Cảnh báo đơn lệch giá tự động hằng ngày | Mỗi sáng hệ thống lọc đơn vượt ngưỡng, gửi ping cho RD và tô màu trên dashboard. | Kiểm soát giá | Trung bình | Giai đoạn 2 | Chưa bắt đầu
87 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Catalog Dashboard riêng cho từng sản phẩm | Trên trang sản phẩm có template thiết kế, mockup, lịch sử bán. | BA | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
88 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Lưu template + mockup ngay trên sản phẩm | Hai trường file trên sản phẩm: template gốc và mockup. | BA | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
89 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Trang scan barcode đơn giản cho PD | Trang scan tối giản: ô input tự focus, enter là xác nhận. | BA, Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
90 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Scan đồng bộ tất cả dashboard | Khi PD scan, mọi dashboard liên quan cập nhật trong vòng 5 giây. | BA, Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
91 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Tích hợp Amazon — đơn vào dashboard chung | Kết nối Amazon Seller Central; đơn Amazon hiển thị chung Bảng Đơn hàng. | Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
92 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Mở Website Odoo và đưa đơn về dashboard chung | Bật module Website của Odoo; đơn website hiển thị chung Bảng Đơn hàng. | Chủ dự án | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
93 | 11. Mở rộng giai đoạn 2-3 | Hỗ trợ AI tổng hợp / trực quan hoá dữ liệu | Giai đoạn 1 chốt cấu trúc dữ liệu để các công cụ BI/AI đọc. Giai đoạn 3 mới triển khai phân tích, dự báo và trực quan hoá. | Marketing, BA, Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: cần AI hỗ trợ trích xuất, tổng kết, trực quan hoá dữ liệu
94 | 12. Tồn kho nguyên liệu | Upload tồn kho nguyên liệu từ Excel | PD upload Excel; hệ thống tạo tồn kho đầu kỳ. | Sản xuất | Trung bình | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu | Tiếp thu phản hồi: nguyên liệu cập nhật hằng tháng
95 | 12. Tồn kho nguyên liệu | Tự trừ nguyên liệu khi đơn đến giai đoạn cuối | Khi đơn nhảy đến giai đoạn được đánh dấu 'Trừ kho', hệ thống tự trừ nguyên liệu theo định mức. | Sản xuất | Trung bình | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
96 | 12. Tồn kho nguyên liệu | Dự báo tồn kho 1 / 3 / 12 tháng | Bảng dự báo: tồn kho hiện tại đủ dùng bao lâu. | Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu
97 | 12. Tồn kho nguyên liệu | Cảnh báo nguyên liệu còn dưới 2 tháng | PD Lead nhận thông báo và dashboard tô đỏ những NVL sắp hết. | Sản xuất | Thấp | Giai đoạn 3 | Chưa bắt đầu